AI 爆品参谋团队分工与职责明确表

七人团队首期研发组织、交付物和协作机制

本文件用于明确七人团队在首期 AI 爆品参谋项目中的主责、协作、交付物和验收边界。采用 DRI 主责制：每个交付物只有一个最终负责人，但必须经过相关角色协作和评审。

| 团队规模 | 7 人 |
| --- | --- |
| 首期产品 | AI 爆品参谋 |
| 组织方式 | 能力主责 + 交付物 DRI + 双人评审 |
| 技术负责人 | 项目发起人负责架构、集成、评审和发布 |
| 关键分工 | 数据库由后端与数据工程师负责；RAG 由 AI Agent 与评分工程师负责 |

一 团队角色总览

| 人员 | 角色 | 主责方向 | 首期核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员1 | 技术负责人 / 架构与集成 | 架构、接口、安全、代码评审、联调、发布 | 技术方案、接口契约、版本准入 |
| 成员2 | UI/UX 设计师 | 流程、界面、设计系统、报告信息层级 | 高保真稿、组件规范、状态设计 |
| 成员3 | 测试负责人 | 测试策略、数据用例、回归、验收 | 测试计划、用例、缺陷报告、验收结论 |
| 成员4 | 产品需求负责人 | 需求对接、PRD、优先级、验收标准 | 需求拆解、字段字典、版本范围 |
| 成员5 | 前端应用工程师 | 页面、交互、报告展示、前端 API 接入 | 新建评估、报告、后台页面 |
| 成员6 | 数据库与数据工程师 | 数据库、数据清洗、快照、数据 API、PDF | PostgreSQL/pgvector、数据适配层、存储接口 |
| 成员7 | AI Agent 与评分工程师 | 图片识别、RAG、证据抽取、评分引擎 | Vision、RAG、六维评分、报告 JSON |

二 详细职责明确表

| 角色 | 负责 | 不负责 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 架构、模块边界、技术选型、安全、代码评审、联调、发布 | 不替代每位成员完成全部开发 | 主流程可运行，接口和版本可追溯 |
| UI/UX | 用户流程、页面结构、设计令牌、组件、错误和空状态 | 不决定评分逻辑和数据库字段 | 开发可直接依据设计稿实现 |
| 测试负责人 | 测试计划、用例、回归、评分一致性、合规测试、PDF 检查 | 不替产品做需求决策 | 关键 P0 用例通过，阻断缺陷关闭 |
| 产品负责人 | 业务目标、需求、优先级、验收口径、客户反馈 | 不直接指定技术实现细节 | PRD 和验收标准无歧义 |
| 前端工程师 | 上传、表单、分析状态、报告、证据、国际化和响应式 | 不在前端计算最终分数 | 页面可用、状态完整、API 错误可提示 |
| 数据库与数据工程师 | 表结构、清洗、导入、版本、API、存储、PDF | 不负责 Prompt 和 RAG 召回策略 | 事实可查、来源可追踪、数据可复现 |
| AI/RAG 工程师 | 图片识别、文档切分、召回、重排、证据结构化、评分 | 不让大模型直接输出最终总分 | 证据相关、评分可复现、无来源不输出 |

三 数据库与 RAG 专项分工

| 任务 | 主责 | 协作 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库表结构 | 数据库与数据工程师 | 技术负责人、产品负责人 | markets、policies、products、evidence 等表 |
| 数据清洗与标准化 | 数据库与数据工程师 | 产品负责人、AI 工程师 | 统一市场、单位、日期、品牌和产品字段 |
| 数据快照与版本 | 数据库与数据工程师 | 测试负责人 | snapshot_id、source_date、quality、data_version |
| 结构化查询接口 | 数据库与数据工程师 | 前端、AI 工程师 | 政策、竞品、贸易、供应链查询 API |
| 文档切分与向量化 | AI/RAG 工程师 | 数据库与数据工程师 | 文本 chunk、embedding、metadata |
| 混合检索与重排 | AI/RAG 工程师 | 数据库与数据工程师 | 关键词 + 向量 + 市场 + 时间过滤 |
| 证据结构化 | AI/RAG 工程师 | 产品、测试负责人 | evidence_id、claim、source、date、quality |
| 最终评分 | AI/RAG 工程师 | 技术负责人、测试负责人 | 确定性六维评分和硬门槛 |

边界原则：数据库保存事实，RAG 负责找依据，评分引擎负责计算分数，报告生成负责表达。任何一层都不能越权替代另一层。

四 交付物与 DRI

| 交付物 | 负责人 | 必须协作 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期 PRD 和字段字典 | 产品负责人 | 技术、数据库、AI、测试 | 技术负责人 + 业务代表 |
| 用户流程和视觉稿 | UI/UX | 产品、前端、测试 | 产品负责人 |
| 数据库和数据快照 | 数据库工程师 | 产品、AI、测试 | 技术负责人 |
| RAG 检索服务 | AI/RAG 工程师 | 数据库、技术、测试 | 技术负责人 + 测试负责人 |
| 六维评分引擎 | AI/RAG 工程师 | 产品、数据库、测试 | 产品负责人 + 技术负责人 |
| 前端评估闭环 | 前端工程师 | UI、后端、产品、测试 | 产品负责人 |
| PDF 报告 | 数据库工程师 | 前端、UI、测试 | 产品负责人 |
| 测试与验收报告 | 测试负责人 | 全体 DRI | 技术负责人 + 产品负责人 |
| 集成发布版本 | 技术负责人 | 全体成员 | 全体评审 |

五 协作机制

5.1 会议和沟通节奏

| 节奏 | 参与人 | 目的 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周一计划会 | 全体 | 确认本周目标、依赖和风险 | 任务板和负责人 |
| 周三同步会 | 技术、产品、三位开发、测试 | 解决阻塞，不做长汇报 | 阻塞清单和决策 |
| 周五 Demo | 全体 + 业务代表 | 展示可运行成果和问题 | 演示记录、验收意见 |
| 每周技术评审 | 成员1、后端、AI、前端 | 检查接口、数据和实现边界 | 评审结论 |
| 版本验收 | 产品、测试、技术 | 确认是否可进入下一阶段 | 发布或退回清单 |

5.2 工作方式

一个交付物一个 DRI：避免多人负责、无人负责。

接口先行：数据库、RAG、评分和前端先确定 JSON 契约，再并行开发。

双人评审：关键代码至少由另一位计算机专业成员评审；评分和合规规则必须由产品与测试参与。

小步演示：每两周必须形成可运行版本，不等待所有功能完成。

问题可追踪：需求、缺陷、数据问题和决策均绑定任务 ID 或版本号。

六 首期开发计划

| 阶段 | 时间 | 重点目标 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 需求与契约 | 第 1 周 | PRD、字段字典、数据模型、评分规则、页面流程 | 产品、技术负责人、UI、数据库、AI |
| 阶段 2 页面与数据骨架 | 第 2 周 | 上传表单、报告骨架、数据快照、基础 API | 前端、数据库、UI |
| 阶段 3 AI 与评分 | 第 3 周 | 图片识别、RAG、竞品匹配、合规硬门槛、评分 | AI、数据库、技术负责人、测试 |
| 阶段 4 全链路闭环 | 第 4 周 | 从上传到报告、证据展示、PDF、中英文 | 前端、后端、AI |
| 阶段 5 测试与演示 | 第 5 周 | UAE/沙特样例、回归、修复、客户演示 | 测试、产品、全体 |

七 Definition of Done

功能有明确需求编号和验收标准。

代码已完成同行评审，接口文档已更新。

数据有来源、市场、日期、质量和版本。

RAG 结果包含 evidence_id，不能只返回无来源文本。

评分逻辑有可重复测试，合规硬门槛有正反例。

前端有成功、加载、空状态、错误和禁用状态。

测试负责人确认 P0 用例通过，产品负责人确认业务口径正确。

技术负责人确认可以合并到演示版本。

八 责任矩阵 RACI

| 工作项 | 产品 | UI | 前端 | 数据库 | AI/RAG | 测试 | 技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与验收 | A/R | C | C | C | C | C | A |
| 页面设计 | A | R | C | I | I | C | C |
| 数据库和快照 | C | I | C | R | C | C | A |
| RAG 检索 | C | I | C | C | R | C | A |
| 评分引擎 | A | I | I | C | R | C | A |
| 前端闭环 | C | C | R | C | C | C | A |
| 测试验收 | C | C | C | C | C | R | A |
| 发布上线 | C | I | C | C | C | C | A/R |

RACI 说明：R = Responsible 执行，A = Accountable 最终负责，C = Consulted 协作，I = Informed 知会。